## diproavilm
Diproavilm
Gestiona cualquier tipo de proyecto. Asigna responsables, establece plazos y haz el seguimiento del estado de tu proyecto.
Sprint 3
Nombre | Subelementos | Responsable | Estado | Fecha | Presupuesto | Cronograma - Start | Cronograma - End | Tipo
BUG Establecer Contraseña |  | Jaime Santiago Borja Romero, Jorge Luis LóPez Romo | Listo | 2025-03-02 |  |  |  | FIX
Cierre de sesion Web |  | Jaime Santiago Borja Romero, Jorge Luis LóPez Romo | Listo | 2025-03-01 |  |  |  | FEAT
Cierre de sesion Movil |  | Jaime Santiago Borja Romero, Jorge Luis LóPez Romo | Listo | 2025-03-01 |  |  |  | FEAT
Cierre de sesion Api |  | Jaime Santiago Borja Romero, Jorge Luis LóPez Romo | Listo | 2025-03-01 |  |  |  | FEAT
DB - Actualizar Estructura |  | Jaime Santiago Borja Romero, Hugo Herrera | Listo | 2025-02-28 |  |  |  | FEAT
Audit -Cierre de Sesión |  | Jaime Santiago Borja Romero, Hugo Herrera | Listo | 2025-03-01 |  |  |  | FEAT
Crear nueva version WEB por cifrado |  | Jaime Santiago Borja Romero | Listo | 2025-03-01 |  |  |  | FEAT
Registrar Commits en Notion |  | Jaime Santiago Borja Romero, Hugo Herrera | Listo | 2025-03-01 |  |  |  | DOC
Cifrado Datos Movil |  | Jaime Santiago Borja Romero | Listo | 2025-02-26 |  | 2025-02-26 | 2025-02-27 | FEAT
Cifrador datos API |  | Jaime Santiago Borja Romero | Listo | 2025-03-01 |  | 2025-02-25 | 2025-02-28 | FEAT
Caducidad de Contraseñas |  | Jaime Santiago Borja Romero, Hugo Herrera | Listo | 2025-03-02 |  |  |  | FEAT
Histórico de Contraseñas |  | Jaime Santiago Borja Romero, Hugo Herrera | Listo | 2025-03-02 |  |  |  | FEAT
Usuarios - Modificación |  | Jaime Santiago Borja Romero | Listo | 2025-03-03 |  |  |  | FEAT
Usuarios - Edición |  | Jaime Santiago Borja Romero | Listo | 2025-03-03 |  |  |  | FEAT
Pruebas Unitarias |  | Jaime Santiago Borja Romero | En curso |  |  |  |  | TEST
SonarQube |  | Hugo Herrera | En curso |  |  |  |  | TEST
Validacion documento Identidad |  | Jaime Santiago Borja Romero | Backlog |  |  |  |  | FIX
IONIC - Espere un momento |  | Jaime Santiago Borja Romero | Listo | 2025-03-03 |  |  |  | FEAT
FEAT: ErrorHandle IONIC |  | Jaime Santiago Borja Romero | Backlog |  |  |  |  | FEAT
Control de Sessiones |  | Jaime Santiago Borja Romero | Backlog |  |  |  |  | FEAT
Claves de Encryp fuera de la app |  | Jaime Santiago Borja Romero | Listo |  |  |  |  | FEAT
AppWeb - Error date en Dashboard |  | Jaime Santiago Borja Romero | Listo | 2025-03-10 |  |  |  | FEAT
2FA Notificación |  | Jaime Santiago Borja Romero | Listo | 2025-03-15 |  |  |  | FEAT
Api documentación |  |  | Backlog |  |  |  |  | DOC
Validacion documento Identidad |  |  | Backlog |  |  |  |  | FEAT
Beneficiarios |  | Jaime Santiago Borja Romero | Listo | 2025-03-13 |  |  |  | FEAT
Historico de errores |  | Jaime Santiago Borja Romero | Listo | 2025-03-02 |  |  |  | FEAT
Alertas de stock mínimo |  | Jaime Santiago Borja Romero | Backlog |  |  |  |  | FEAT
Productos |  | Jaime Santiago Borja Romero | Listo | 2025-03-14 |  |  |  | FEAT
Productos POST/PUT |  | Jaime Santiago Borja Romero | Listo | 2025-03-17 |  |  |  | FEAT
Productos DELETE |  | Jaime Santiago Borja Romero | Listo | 2025-03-18 |  |  |  | FEAT
|  |  |  | Desde el 2025-02-26 hasta el 2025-03-18 | 0 | 2025-02-25 | 2025-02-28